РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# ПМ.02

# ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ)

Профиль обучения: технологический

2025

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация производства строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) для специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения  укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

| СОГЛАСОВАНО ПЦК общетехнических и специальных механических дисциплин ____________ Покрашенко О.Ф. «___» _____________ 202__ г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ____________ Чернышенко О.П. «___» ______________ 202__ г. |
| --- | --- |

Организация – разработчик: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

Составитель: Швырева Ирина Станиславовна, Пилипчук Сергей Викторович преподаватели краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |  |  |
| 3 | Структура и содержание профессионального модуля | 7 |  |  |
| 4 | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 20 |  |  |
| 5 | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 21 |  |  |

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02 Организация производства строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления)

  - Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы СПО, разработанной  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация производства  строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления)» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Осуществлять подготовку к производству строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления);

ПК 2.2. Организовывать материально-техническое обеспечение	 производства строительно- монтажных работ.

ПК 2.3. Организовывать выполнение строительно-монтажных	работ систем

газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления).

ПК 2.4. Проводить операционный и текущий контроль качества производства строительно-монтажных работ.

  - 1.2 Цель и задачи рабочей программы профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Организация производства  строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления)».

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. В результате освоения программой профессионального модуля обучающийся должен овладеть ОК, ПК, ЛР

|  |  | ## ФГОС СПО |
| --- | --- | --- |
| ## Код |  | ## Наименование компетенции |
| ## Общие компетенции |  |  |
| ОК 1 |  | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2 |  | Использовать современные средства поиска, анализа интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3 |  | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 4 |  | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 5 |  | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 6 |  | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 7 |  | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 8 |  | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 9 |  | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| профессиональные компетенции |  |  |
| ВД 1 | Организация производства строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |  |
| ПК 2.1. | Организовывать материально-техническое обеспечение производства строительно-монтажных работ |  |
| ПК 2.2. | Осуществлять подготовку к производству строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |  |
| ПК 2.3. | Организовывать выполнение строительно-монтажных работ систем газоснабжения (сетей газораспределения и газопотребления) |  |
| ПК 2.4. | Проводить операционный и текущий контроль качества производства строительно-монтажных работ. |  |

Программа воспитания

| Код результата | Наименование личностного результата |
| --- | --- |
| ЛР7 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другим и людьми, осознанно выполняющий профессиональны е требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированны й, трудолюбивы й, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость |
| ЛР 14 | Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненны е задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации |
| ЛР 16 | Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве |
| ЛР 23 | Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством |
| ЛР 34 | Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики |
| ЛР 36 | Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |

2.1.1. В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь практический опыт, знать и уметь:

| Код ОК, ПК, ЛР | Знать | Уметь | Иметь практический опыт |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01-09 ПК 2.1-2.4 ЛР 7, ЛР14 ЛР16 ЛР23 ЛР34 ЛР36 | - требования технических документов, основные положения, нормативные акты, регулирующие строительную деятельность, технические условия, строительные нормы и правила и другие нормативные документы по проектированию, порядку проведения, технологии, организации строительного производства; - способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, оперативные планы, графики производства работ); - методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий; - методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения объемов, предусмотренных производственными заданиями и календарными планами производства однотипных строительных работ; - методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; - технологии производства однотипных строительных работ; - особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства; - требования к элементам конструкций здания (помещения) и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов; - виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, оборудования, энергетических установок, транспортных средств, технологической оснастки и другой техники, применяемой при выполнении строительных работ; - методы визуального и инструментального контроля качества объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов и результатов производства строительных работ; - схемы операционного контроля качества строительных работ; - методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ (применение альтернативных технологий производства работ, материалов и комплектующих, повышение квалификации работников); - основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности. | - определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и оборудованию участка производства однотипных строительных работ; - определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства однотипных строительных работ; - производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов; - осуществлять документальный учет материально-технических ресурсов; - разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков производства однотипных строительных работ; - производить расчеты объемов производственных заданий в соответствии с имеющимися материально-техническими и иными ресурсами, специализацией, квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников; - осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества результатов производства и сравнительный анализ соответствия данных контроля качества строительных работ; - осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ); - осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); - подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства; - разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; - осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, табели учета рабочего времени, акты выполненных работ); - осуществлять документальное сопровождение приемочного контроля в документах, предусмотренных действующей в организации системой управления качеством (журналах работ, актах скрытых работ, актах промежуточной приемки ответственных конструкций); - осуществлять обработку информации в соответствии с действующими нормативными документами; - составлять заявки на технологическую оснастку, инструмент приспособления для строительного производства; - применять современные способы отчетности и хранения технической документации на объекты капитального строительства; - вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; - определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством однотипных строительных работ, использованием строительной техники и складированием материалов, изделий и конструкций; - определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства однотипных строительных работ (ограждение строительной площадки, ограждение или обозначение опасных зон, освещение); - определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников, выполняющих однотипные строительные работы. | - подготовке и оборудовании участка производства однотипных строительных работ; - определении потребности производства строительных работ в материально-технических ресурсах; - контроле качества и объема (количества) материально-технических ресурсов; - осуществлении оперативного планирования и контроля выполнения производства строительных работ; - проведении контроля соблюдения технологии производства однотипных строительных работ; - ведении текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ; - осуществлении текущего контроля качества результатов производства однотипных строительных работ; - выявлении причин отклонений результатов строительных работ от требований нормативной, технологической и проектной документации; - оценке эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка однотипных строительных работ; - проведении инструктажа работников по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности; - разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ; - оформлении разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства; - разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; - разработке, планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации; - определении потребности производства строительных работ на объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах; - осуществлении контроля соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - осуществлении приемочного контроля законченных видов и этапов строительных работ. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов: 504 часов

Из них на освоение:

МДК 02.01:    226 часов

МДК 02.02:   172  часа

Производственной практики: 72 часа

Итоговая аттестация – 34 час

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля ПМ 02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий |  | Курсовых работ (проектов) |  | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| ПК 2.1-2.4 ОК 01-10 | МДК 02.01 Организация производства и контроль качества монтажа сетей газораспределения и газопотребления | 226 | 172 | 44 |  |  |  |  |  | 10 |
| ПК 2.1-2.4 ОК 01-10 | МДК 02.02 Технологические процессы производства строительно-монтажных работ сетей газораспределения и газопотребления | 172 | 96 | 26 |  | 40 |  |  |  | 10 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Итоговая аттестация ПМ.02 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 504 | 268 |  | 70 |  | 40 |  | 72 | 20 |

2.2.Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах | Уровень усвоения | Коды компетенций, личностных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | квалификация техник |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК 02.01. Организация производства и контроль качества монтажа сетей газораспределения и газопотребления |  |  | 172/ 44/10 |  |  |
| Тема 1.1. Организация и подготовка к выполнению строительно-монтажных работ |  | Содержание | 45(10)2 | 1; 2 | ОК 01-09 ПК 2.1-2.4 ЛР7, ЛР14 ЛР16 ЛР23 ЛР34 ЛР36 |
|  |  | Общая организационно-техническая подготовка к строительству. | 2 |  |  |
|  |  | Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР). | 2 |  |  |
|  |  | Мероприятия по подготовке к монтажу газовых сетей. | 2 |  |  |
|  |  | Инженерно-геодезические и геологические изыскания для строительства сооружений линейного типа | 2 |  |  |
|  |  | Производственные базы строительно-монтажных организаций. | 2 |  |  |
|  |  | Состав производственных баз. Трубозаготовительный цех. Слесарно-механический цех. | 2 |  |  |
|  |  | Котельно-сварочный цех. Жестяницкий цех. Сборочный цех. | 2 |  |  |
|  |  | Система управления качеством при строительстве газовых сетей: Охват стандартов, контроля качества материалов, сварных швов и всего процесса. | 2 |  |  |
|  |  | Группа подготовки к производству. Основы монтажного проектирования | 2 |  |  |
|  |  | Временные сооружения и коммуникации на строительной площадке: Организация бытовых помещений, складов, временного электроснабжения и водоснабжения. | 2 |  |  |
|  |  | Безопасность труда при выполнении газосварочных работ: Подробное рассмотрение мер безопасности, средств защиты, предотвращение несчастных случаев. | 2 |  |  |
|  |  | Организация контроля и приемки выполненных работ: Процедуры контроля качества, акты приемки, документация. | 2 |  |  |
|  |  | Применение современных технологий и оборудования при строительстве: Обзор инновационных методов и техники, повышение эффективности и качества работ. | 2 1 |  |  |
|  |  | Взаимодействие со сторонними организациями: Координация работ с другими подрядчиками, согласование работ с городскими службами. | 2 2 |  |  |
|  |  | Оформление чертежей в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ, ЕСКД и СПДС. | 2 |  |  |
|  |  | Разработка монтажных чертежей. | 2 |  |  |
|  |  | Условные обозначения. | 2 |  |  |
|  |  | Поточные изоляционные линии | 2 |  |  |
|  |  | Планирование и учет трудовых ресурсов: Определение необходимого количества рабочих, составление графиков работ, учет рабочего времени. | 2 2 |  |  |
|  |  | Экологический контроль при строительстве газопроводов: Меры по минимизации воздействия на окружающую среду, утилизация отходов. | 2 |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий | 10 |  |  |
|  |  | Вычерчивание монтажных чертежей отдельных узлов внутренних газопроводов. | 2 | 2; 3 |  |
|  |  | Составление замерной схемы на внутренний газопровод. Определение заготовительных длин деталей | 2 |  |  |
|  |  | Вычерчивание эскизов монтажного положения газоиспользующего оборудования. | 2 |  |  |
|  |  | Вычертить схему комплексного стенда для сварки и изоляции стальных труб | 2 |  |  |
|  |  | Составление спецификаций материалов | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа: Мероприятия по охране труда при выполнении строительно-монтажных работ | 2 | 3 |  |
| Тема 1.2. Ценообразование и проектно-сметное дело в газовом хозяйстве |  | Содержание | 28(10) |  |  |
|  |  | Система ценообразования и сметного нормирования. | 2 | 1; 2 | ОК 01-09 ПК 2.1-2.4 ЛР7, ЛР14 ЛР16 ЛР23 ЛР34 ЛР36 |
|  |  | Основы ценообразования. | 2 |  |  |
|  |  | Методы определения сметной стоимости в газовом хозяйстве: Подробное рассмотрение различных методов, таких как базисно-индексный, ресурсный, и другие специфические для газовой отрасли. | 2 |  |  |
|  |  | Расчет стоимости материалов и оборудования в газовом хозяйстве: Особенности учета стоимости специфических материалов (трубы, запорная арматура, изоляционные материалы) и оборудования. | 2 |  |  |
|  |  | Учет транспортных расходов и затрат на доставку: Методы расчета транспортных затрат, оптимизация логистических схем. | 2 |  |  |
|  |  | Нормирование трудовых затрат в газовом хозяйстве: Использование норм времени и расценок, специфичных для газовой отрасли. | 2 |  |  |
|  |  | Структура сметной стоимости. | 2 |  |  |
|  |  | Составление сводного сметного расчета: Агрегирование локальных смет в сводный расчет, формирование общей стоимости проекта. | 2 |  |  |
|  |  | Система сметных цен и нормативов в строительной отрасли. | 2 |  |  |
|  |  | Проектно-сметная документация, ее состав, порядок разработки, согласование и утверждение. | 2 |  |  |
|  |  | Применение специализированных программных средств для сметного дела: Обзор и практическое применение программ для составления и анализа смет. | 2 |  |  |
|  |  | Экономический анализ сметной документации: Оценка экономической эффективности проекта, поиск путей оптимизации затрат. | 2 |  |  |
|  |  | Ценообразование при использовании современных технологий и материалов: Учет стоимости инновационных решений в газовой отрасли. | 2 |  |  |
|  |  | Порядок экспертизы и утверждения сметной документации: Процедуры согласования смет с заказчиком и контролирующими органами. | 2 |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий | 10 |  |  |
|  |  | Определение элементов затрат по общей сметной стоимости строительной продукции. | 2 | 2; 3 |  |
|  |  | Составление локального сметного расчета на газификацию жилого дома. | 2 |  |  |
|  |  | Составление локального сметного расчета на строительство газопроводов. | 2 |  |  |
|  |  | Составление локального сметного расчета на монтаж ГРП. | 2 |  |  |
|  |  | Составление локального сметного расчета на монтаж газового оборудования котельной. | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Выполнение монтажных работ систем газораспределения и газопотребления |  | Содержание | 70(14)4 |  |  |
|  |  | Технология строительно-монтажных работ систем газораспределения. | 2 | 1; 2 | ОК 01-09 ПК 2.1-2.4 ЛР7, ЛР14 ЛР16 ЛР23 ЛР34 ЛР36 |
|  |  | Подготовительные и вспомогательные работы на трассах газопроводов. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте. | 2 |  |  |
|  |  | Строительство наружных газопроводов. Контроль качества сварных соединений Очистка внутренней полости газопроводов. | 2 |  |  |
|  |  | Технология гибки и резки труб: Рассмотрение различных способов гибки и резки труб, выбор оптимального метода в зависимости от материала и диаметра труб. | 2 |  |  |
|  |  | Применение сварных соединений различных типов: Подробное изучение различных способов сварки (ручная дуговая, автоматическая, контактная) и их применение в зависимости от диаметра труб и условий работы. | 2 |  |  |
|  |  | Контроль качества сварных швов неразрушающими методами: Изучение методов неразрушающего контроля (визуальный, ультразвуковой, рентгеновский) и их применение для обеспечения качества сварных соединений. | 2 |  |  |
|  |  | Земляные работы. Технологическая последовательность земляных работ при строительстве наружных газопроводов. | 2 |  |  |
|  |  | Внедрение механизации производственных процессов. | 2 |  |  |
|  |  | Способы строительства газопроводов. Бестраншейные способы разработки грунта | 2 |  |  |
|  |  | Бесраншейные способы прокладки газопроводов | 2 |  |  |
|  |  | Подготовка к сборке и сварке. Сварка газопроводов. Сборка труб в плети и сварка поворотных стыков. | 2 |  |  |
|  |  | Способы доставки труб и заготовок к месту строительства. | 2 |  |  |
|  |  | Условия выбора машин, механизмов, приспособлений для выполнения строительно-монтажных работ. | 2 |  |  |
|  |  | Правила укладки подземных, надземных газопроводов. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж запорной арматуры и регуляторов давления: Установка, проверка и тестирование запорной арматуры и регуляторов давления, обеспечение герметичности соединений. | 2 |  |  |
|  |  | Прокладка газопроводов в сложных условиях (болотистые местности, горные районы): Особенности проведения работ в сложных условиях, применение специальных технологий и оборудования. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж компенсаторов и других элементов компенсации тепловых деформаций: Выбор и установка компенсаторов, предотвращение повреждений газопровода из-за температурных расширений. | 2 |  |  |
|  |  | Проверка герметичности газопроводов: Изучение различных методов проверки герметичности (гидравлическое, пневматическое испытание), обеспечение безопасности. | 2 |  |  |
|  |  | Рытье и засыпка траншеи. | 2 |  |  |
|  |  | Сооружение переходов под автомобильными и железными дорогами. | 2 |  |  |
|  |  | Технология прокладки газопроводов под водой: Особенности подводной прокладки, применение специальных технологий и материалов. | 2 |  |  |
|  |  | Противокоррозионная защита стальных газопроводов. Способы защиты от коррозии. | 2 |  |  |
|  |  | Технология производства изоляционных работ. Контроль качества изоляционных покрытий. | 2 |  |  |
|  |  | Строительство ЭХЗ. | 2 |  |  |
|  |  | Строительство полиэтиленовых газопроводов. Подготовительные и вспомогательные работы. | 2 |  |  |
|  |  | Технология строительно-монтажных работ систем газораспределения с использованием полиэтиленовых трубопроводов. | 2 |  |  |
|  |  | Укладка полиэтиленовых газопроводов. | 2 |  |  |
|  |  | Особенности реконструкции подземных стальных газопроводов. | 2 |  |  |
|  |  | Технология строительно-монтажных работ систем газопотребления. Подготовительные и вспомогательные работы. | 2 |  |  |
|  |  | Приемка объекта под монтаж газового оборудования . Выполнение монтажных работ на объекте. | 2 |  |  |
|  |  | Ремонт и обслуживание систем газораспределения и газопотребления. | 2 |  |  |
|  |  | Планово-предупредительные ремонты, устранение аварий, обеспечение бесперебойной работы системы. | 2 |  |  |
|  |  | Установка газового оборудования и обвязка трубопроводами. | 2 |  |  |
|  |  | Безопасные методы производства работ при строительстве систем газораспределения. | 2 |  |  |
|  |  | Промышленная и экологическая безопасность при сооружении и ремонте объектов систем газораспределения и газопотребления. | 2 |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий | 14 |  |  |
|  |  | Подсчет объемов земляных работ. | 4 | 2; 3 |  |
|  |  | Подбор машин и механизмов для производства строительно-монтажных работ. | 2 |  |  |
|  |  | Расчет опасной зоны действия грузоподъемных машин, механизмов и зоны падения грузов. | 2 |  |  |
|  |  | Составление технологических карт на сборку труб в плети и сварку поворотных стыков, строповку и опускание труб в траншею | 2 |  |  |
|  |  | Составление технологических карт на изоляционные работы по защите газопроводов от коррозии. | 2 |  |  |
|  |  | Составление технологических карт на монтаж резервуаров газонаполнительных станций. | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа Составление строительного паспорта на газорегуляторный пункт. | 2 | 3 |  |
|  |  | Самостоятельная работа: Мероприятия по охране труда при выполнении земляных работ | 2 |  |  |
| Тема 1.4 Организация строительного производства |  | Содержание | 29(10)4 |  |  |
|  |  | Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР), назначение, обоснование. | 2 | 1; 2 | ОК 01-09 ПК 2.1-2.4 ЛР7, ЛР14 ЛР16 ЛР23 ЛР34 ЛР36 |
|  |  | Организация производства работ по строительству сетей газораспределения. | 2 |  |  |
|  |  | Календарное планирование. Прокладка газопровода по захватной системе. | 2 |  |  |
|  |  | Управление ресурсами на строительной площадке: Планирование и контроль использования материалов, оборудования, людских ресурсов, оптимизация затрат. | 2 |  |  |
|  |  | Основные принципы поточного строительства. Проектирование поточной прокладки подземных газопроводов. | 2 |  |  |
|  |  | Строительный генеральный план. Виды стройгенпланов. Основные требования к стройгенплану. | 2 |  |  |
|  |  | Организация стройгенплана с размещением оборудования, машин и механизмов для ведения строительно-монтажных работ. | 2 |  |  |
|  |  | Взаимодействие с заказчиком и надзорными органами: Процедуры согласования, отчетность, разрешительная документация. | 2 |  |  |
|  |  | Логистика на строительной площадке: Оптимизация доставки материалов, оборудования и вывоза отходов, минимизация простоев. | 2 |  |  |
|  |  | Последовательность выполнения работ на разных этапах строительства: Детализированный план работ, учет взаимосвязей между различными этапами строительства, предотвращение задержек. | 2 |  |  |
|  |  | Применение современных методов управления строительством (BIM, Lean Construction): Изучение и применение современных методов управления строительными проектами для повышения эффективности. | 2 |  |  |
|  |  | Управление качеством строительно-монтажных работ: Система контроля качества на всех этапах строительства, предотвращение брака и несоответствий. | 2 |  |  |
|  |  | Управление рисками при строительстве газопроводов: Идентификация, оценка и минимизация рисков, связанных со строительством газопроводов (повреждение существующих коммуникаций, утечки газа). | 2 |  |  |
|  |  | Техника безопасности и охрана труда при строительстве газопроводов: Разработка и реализация плана мероприятий по обеспечению безопасности труда, предотвращение несчастных случаев. | 2 |  |  |
|  |  | Организация контроля за соблюдением экологических норм: Меры по минимизации воздействия на окружающую среду, утилизация отходов, получение разрешений. | 1 |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий | 10 |  |  |
|  |  | Разработка плана мероприятий по организации рабочих мест при строительстве систем газораспределения и газопотребления. | 2 | 2; 3 |  |
|  |  | Расчет численного и квалификационного состава бригады на монтаж оборудования газорегуляторных пунктов. | 2 |  |  |
|  |  | Определение продолжительности строительства. | 2 |  |  |
|  |  | Составление стройгенплана. | 2 |  |  |
|  |  | Графики производства работ. | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа: Регистрация и учет несчастных случаев на производстве | 2 | 3 |  |
|  |  | Самостоятельная работа: Первая помощь пострадавшим на рабочем месте | 2 |  |  |
| МДК 02.02. Технологические процессы производства строительно-монтажных работ сетей газораспределения и газопотребления |  |  | 184 |  |  |
| Тема 1.1. Общие положения по контролю за качеством выполнения строительно-монтажных работ систем газораспределения и газопотребления | Содержание |  | 58(6)4 |  |  |
|  | Технадзор и контроль качества строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ. |  | 2 | 1; 2 | ОК 01-09 ПК 2.1-2.4 ЛР7, ЛР14 ЛР16 ЛР23 ЛР34 ЛР36 |
|  | Охранная зона систем газораспределения. |  | 2 |  |  |
|  | Входной контроль качества стальных труб и соединительных деталей, полиэтиленовых труб и соединительных деталей из полиэтилена, изоляционных покрытий. |  | 2 |  |  |
|  | Неразрушающие виды контроля сварных швов (визуально-измерительный контроль, магнитный, радиографический, ультразвуковой, акустико-эмиссионный). |  | 2 2 |  |  |
|  | Разрушающие виды контроля сварных швов. |  | 2 |  |  |
|  | Аттестация сварщиков Аттестация технологии сварки Аттестация сварочного и контрольного оборудования Аттестация аппаратуры, приборов и инструментов. |  | 2 2 2 2 |  |  |
|  | Осуществление текущего контроля качества результатов производства СМР Контроль качества работ при строительстве и реконструкции газопроводов с использованием полиэтиленовых труб. |  | 2 2 |  |  |
|  | Обязательные методы контроля сварных соединений полиэтиленовых газопроводов. |  | 2 |  |  |
|  | Понятие сертификации, объекты сертификации, виды сертификации. |  | 2 |  |  |
|  | Проверка сварочного и контрольного оборудования, аппаратуры, приборов и инструментов для монтажа оборудования газифицированных котельных. |  | 2 2 |  |  |
|  | Контроль наличия и соответствия проекту сертификатов на газопроводы и арматуру, электроды и технические паспорта на газоиспользующее оборудование газифицированных котельных. |  | 2 2 |  |  |
|  | Контроль наличия и соответствия проекту сертификатов на трубы, арматуру и технических паспортов на оборудование ГРП. |  | 2 2 |  |  |
|  | Проверка документации на контрольно-измерительное оборудование. |  | 2 |  |  |
|  | Проверка соответствия проекту, прилагаемых к паспорту резервуарной установки СУГ сертификатов, технических паспортов, удостоверяющих качество материалов и оборудования. |  | 2 2 |  |  |
|  | Контроль скрытых работ при монтаже резервуарной установки, контура заземления, резервуаров. |  | 2 2 |  |  |
|  | Контроль качества материалов и оборудования для монтажа, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. |  | 2 |  |  |
|  | Контроль соответствия проекту и требованиям нормативных документов размещения индивидуальных баллонных установок. Контроль выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов СМР Оформление документации при проверке документации на строительном объекте. |  | 2 2 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  | 6 |  |  |
|  | Оформление схемы сварных стыков газопроводов. |  | 2 | 2; 3 |  |
|  | Оформление примерной схемы операционного контроля производства работ по изоляции сварных стыков и ремонту мест повреждений изоляционного покрытия. |  | 2 |  |  |
|  | Контроль соответствия проекту и требованиям нормативных документов газового ввода в жилой дом. |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа Виды дефектов сварных швов. |  | 2 | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа Методы исправления дефектов сварных швов. |  | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Испытания систем газораспределения и газопотребления | Содержание |  | 22(8)4 |  |  |
|  | Общие положения по производству испытаний на герметичность и прочность. |  | 2 | 1; 2 | ОК 01-09 ПК 2.1-2.4 ЛР7, ЛР14 ЛР16 ЛР23 ЛР34 ЛР36 |
|  | Очистка внутренней полости наружных стальных газопроводов. |  | 2 |  |  |
|  | Контрольно-измерительные приборы, применяемые для проведения испытаний газопроводов, класс точности манометров. |  | 2 |  |  |
|  | Испытания на герметичность стальных подземных газопроводов. |  | 2 |  |  |
|  | Испытания на герметичность полиэтиленовых газопроводов, стальных надземных. |  | 2 |  |  |
|  | Испытания на герметичность ГРП, внутренних газопроводов жилых зданий и котельных. |  | 2 |  |  |
|  | Испытания газопроводов и оборудования ГРУ. |  | 2 |  |  |
|  | Испытания газопроводов на прочность. |  | 2 |  |  |
|  | Продувка газопроводов после проведения проверки на герметичность. |  | 2 |  |  |
|  | Наладка систем газораспределения и газопотребления. Оформление документации при испытании законченных строительством объектов. |  | 2 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  | 8 |  |  |
|  | Испытание газопроводов низкого давления |  | 2 | 2; 3 |  |
|  | Испытания газопроводов среднего и высокого давлений. |  | 2 |  |  |
|  | Оформление строительного паспорта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. |  | 2 |  |  |
|  | Оформление строительного паспорта ГРП. |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа: Испытание систем газораспределения на прочность. |  | 2 | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа: Испытание систем газопотребления на герметичность. |  | 2 2 |  |  |
| Тема 1.3. Приемка законченных строительством объектов | Содержание |  | 16/12/2 |  |  |
|  | Общие положения по приемке законченных строительством объектов |  | 2 | 1; 2 | ОК 01- 09 ПК 2.1-2.4 ЛР7, ЛР14 ЛР16 ЛР23 ЛР34 ЛР36 |
|  | Состав приемочной комиссии |  | 2 |  |  |
|  | Исполнительная документация |  | 2 |  |  |
|  | Особенности приемки полиэтиленовых и реконструированных изношенных газопроводов |  | 2 |  |  |
|  | Оформление документации при приемке законченных строительством объектов. |  | 2 |  |  |
|  | Требования охраны труда при выполнении СМР Требования пожарной безопасности при выполнении СМР Требования охраны окружающей среды при выполнении СМР |  | 2 2 2 |  |  |
|  | В том числе практических занятий |  | 12 |  |  |
|  | Оформление разрешения на первичный пуск газа для проведения пусконаладочных работ, Оформление Акта комплексного опробования газоиспользующего оборудования предприятия. |  | 2 2 | 2; 3 |  |
|  | Оформление акта приемки объекта в эксплуатацию |  | 2 |  |  |
|  | Специальные требования промышленной безопасности к строительству, монтажу и реконструкции систем газораспределения газопотребления. |  | 2 2 |  |  |
|  | Заполнение строительного паспорта надземного (подземного) газопровода, газового ввода. |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа: Осуществление приемочного контроля законченных видов и этапов строительных работ. |  | 2 | 3 |  |
| Рекомендуемая тематика внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |  |
| Обязательный курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) (на выбор) 1. Проект производства работ на строительство и монтаж подземного газопровода в полевых условиях. 2. Проект производства работ на строительство и монтаж подземного газопровода в городских условиях. 3. Проект производства работ на строительство и монтаж газопровода жилого дома. 4. Проект производства работ на строительство и монтаж системы газоснабжения котельной. 5. Проект производства работ на ремонт (реконструкцию) газопровода. Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) 1. Проект полосы отвода 2. Обоснование формы и габаритов траншеи 3. Определение объемов земляных и других видов работ 4. Подбор и обоснование выбора машин и механизмов 5. Выбор материалов для строительства 6. Выбор метода производства работ 7. Определение затрат труда. Подбор количественного и квалификационного состава бригады 8. Составление графиков производства работ 9. Составление и описание стройгенплана 10. Техника безопасности при выполнении строительно-монтажных работ. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства |  |  | 40 |  | ОК 01- 09 ПК 2.1-2.4 ЛР7, ЛР14 ЛР16 ЛР23 ЛР34 ЛР36 |
| Производственная практика – (по профилю специальности) итоговая по модулю Виды работ: - подготовка и оборудование участка производства однотипных строительных работ; - определение потребности производства строительных работ в материально-технических ресурсах; - контроль качества и объема (количества) материально-технических ресурсов; - осуществление оперативного планирования и контроля выполнения производства строительных работ; - проведение контроля соблюдения технологии производства однотипных строительных работ; - ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ; - осуществление текущего контроля качества результатов производства однотипных строительных работ; - выявление причин отклонений результатов строительных работ от требований нормативной, технологической и проектной документации; - оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка однотипных строительных работ; - проведение инструктажа работников по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности; - разработка и согласование календарных планов производства строительных работ; - оформление разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства; - разработка, планирование и контроль выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; - разработка, планирование и контроль выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации; - определение потребности производства строительных работ на объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах; - осуществление контроля соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - осуществление приемочного контроля законченных видов и этапов строительных работ. |  |  | 72 |  | ОК 01- 09 ПК 2.1-2.4 ЛР7, ЛР14 ЛР16 ЛР23 ЛР34 ЛР36 |
| Итоговая аттестация |  |  | 34 |  |  |
| Всего |  |  | 504 |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Строительное производство», оснащенный оборудованием:

- рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся;

- комплект справочной, нормативной, технической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- макет стройгенплана;

- комплект бланков технологической документации;

- наглядные пособия (плакаты и планшеты по выполнению строительно-монтажных работ возможно в электронном варианте);

- техническими средствами обучения: компьютер с программным обеспечением, графическим редактором; проектор; экран; аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и электронных презентаций, видеофильмы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по специальности.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд колледжа  представлен печатными и электронными образовательными и информационными ресурсами (электронно-библиотечной системой IPRBOOKS).

4.2.1. Основная литература

1.  Газоснабжение района города: учебное пособие / Н. А. Новопашина, Д. Н. Ватузов, Е. Б. Филатова [и др.]. - Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. - 126 c. - ISBN 2227-8397. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/90469.html

2. Гулина, С. А. Объекты транспорта природного газа: учебное пособие для СПО / С. А. Гулина, А. С. Гулина. - Саратов: Профобразование, 2022. - 140 c. - ISBN 978-5-4488-1417-4. - Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/116269.html

3. Колибаба О.Б. Проектирование и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления: учебное пособие / О.Б. Колибаба, В.Ф. Никишов, М.Ю. Ометова. – Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2020. – 204 с.

4. Коршак А.А. Сооружение и эксплуатация систем газораспределения: учеб.пособие/ А.А. Коршак, С.В. Китаев, Е.А. Любин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 248 с.

5. Медведева, О. Н. Газоснабжение: учебник для СПО / О. Н. Медведева. - Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2022. - 302 c. - ISBN 978-5-4488-1536-2, 978-5-4497-1741-2. - Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/122504.html

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Национальная электронная библиотека – Режим доступа к сайту: http://нэб.рф/

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com – Режим доступа к сайту: http://znanium.com/

3.Единая база ГОСТов РФ «ГОСТ Эксперт» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: http://gostexpert.ru

4. Информационно-справочная система «Техэксперт» (ИСС «Техэксперт») ЗАО «Кодекс» // справочный портал по нормативной документации. – Режим доступа к сайту: http://cntd.ru

5. Клуб газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: http://www.club-gas.ru

6. Портал Газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной документации АО «Газпром газораспределение». – Режим доступа к сайту: http://ch4gaz.ru

7. Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений» Приложение № 4 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 г. № 140пр – Режим доступа: http://cntd.ru

8. Сметно-нормативная база СНБ-2001 – Режим доступа: http://cntd.ru

4.2.3. Дополнительные источники

1. Краснов В.И. Монтаж газораспределительных систем: учеб.пособие / В.И. Краснов – М.: Инфра-М, 2012, 2018 – 309 с.

2. Краснов В.И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений: учебное пособие (СПО)/ В.И. Краснов - М.: ИНФРА-М, 2017 – 238 с

3. Шурайц А.Л., Каргин В.Ю., Недлин М.С. Подземные полиэтиленовые газопроводы. Проектирование и строительство: пособие по проектированию и строительству / А.Л. Шурайц, В.Ю. Каргин, М.С. Недлин – Саратов: ООО «Приволжское издательство», 2012 – 408 с.

4. Сокова, Д.С. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: учебник / С.Д. Сокова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 208 с.

5. Михайлов, А.Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: Учебное пособие / А.Ю.Михайлов – Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. – 296 с.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Компетенции | Основные показатели оценки ЛР | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по определению состава и объема вспомогательных работ по подготовке и оборудованию участка производства однотипных строительных работ, подготовка документов для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства, определение вредных и (или) опасных факторов, связанных с производством однотипных строительных работ, использованием строительной техники и складированием материалов, изделий и конструкций. | ОК 01-09 ПК 2.1-2.4 ЛР7, ЛР14 ЛР16 ЛР23 ЛР34 ЛР36 | Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики «Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения высоко «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий вы-полнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения работы с освоенным материалом не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. |
| Выполнение работ по определению объема (количества) строительных материалов, конструкций изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов; осуществление документального учета материально-технических ресурсов; разработка и контроль выполнения календарных планов и графиков производства однотипных строительных работ; производство расчетов производственных заданий; осуществление документального сопровождение производства строительных работ. | ОК 01-09 ПК 2.1-2.4 ЛР7, ЛР14 ЛР16 ЛР23 ЛР34 ЛР36 |  |
| Производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов; результатов производства и сравнительный анализ соответствия данных контроля качества строительных работ; осуществлять документальное сопровождение приемочного контроля в документах, предусмотренных действующей в организации системой управления качеством. | ОК 01-09 ПК 2.1-2.4 ЛР7, ЛР14 ЛР16 ЛР23 ЛР34 ЛР36 |  |
| Осуществлять обработку информации в соответствии с действующими нормативными документами. | ОК 01-09 ПК 2.1-2.4 ЛР7, ЛР14 ЛР16 ЛР23 ЛР34 ЛР36 |  |
| Вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства однотипных строительных работ; определение перечня средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников. | ОК 01-09 ПК 2.1-2.4 ЛР7, ЛР14 ЛР16 ЛР23 ЛР34 ЛР36 |  |

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,

ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| № изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением |  |
| --- | --- |
| БЫЛО | СТАЛО |
| Основание: Подпись лица, внесшего изменения |  |